АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.04.2019  г.          № 16

Об утверждении оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ за 2018 год муниципального образования Селезневское сельское поселение

В соответствии с постановлением Администрации Селезневского сельского поселение от 07.04.2017 № 27 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Администрация Селезневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области» на 2018-2020 годы за 2018 год согласно приложению №1.

2. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2018-2028 годы» за 2018 год согласно приложению №2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в средстве массовой информации Селезневского сельского поселения «Информационный вестник Селезневкого сельского поселения» и размещению на официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Селезневское сельское поселение				                        В.П. Новикова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Селезневского сельского поселения

от  01.04.2019    № 16

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы Долгосрочная целевая программа "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области» на 2018-2020 годы за 2018 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Подпрограмма «Работы по ремонту объектов» МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области» на 2018-2020 годы) |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 386,3/474,4 | 0,82 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 386,3/474,4 | 0,82 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 386,3/474,4 | 0,82 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,82 |
| Основное мероприятие №1 «Расходы на оплату электроэнергии, потребленной на нужды уличного освещения» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 266,7/354,8 | 0,76 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 266,7/354,8 | 0,76 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 266,7/354,8 | 0,76 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,76 |
| Основное мероприятие №2 «Расходы на содержание наружных сетей энергоснабжения уличного освещения (техобслуживание и расходные материалы)» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 119,6/119,6 | 1,0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 119,6/119,6 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 119,6/119,6 | 1,0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство мест захоронений» МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области» на 2018-2020 годы) |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 31,5/31,5 | 1,0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 31,5/31,5 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 31,5/31,5 | 1,0 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 1,0 |
| Основное мероприятие №1 «Содержание мест захоронений и памятных знаков» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 31,5/31,5 | 1,0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 31,5/31,5 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 31,5/31,5 | 1,0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1,0 |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области» на 2018-2020 годы) |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 50,0/50,0 | 1,0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 50,0/50,0 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 50,0/50,0 | 1,0 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 1,0 |
| Основное мероприятие №1 «Обеспечение сохранности и организация текущего содержания дворовых территорий, детской площадки, а так же других объектов благоустройства и озеленения» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 50,0/50,0 | 1,0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 50,0/50,0 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 50,0/50,0 | 1,0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ» МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области» на 2018-2020 годы) |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 542,6/542,6 | 1,0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 542,6/542,6 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 542,6/542,6 | 1,0 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 1,0 |
| Основное мероприятие №1 «Работы по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 542,6/542,6 | 1,0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 542,6/542,6 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 542,6/542,6 | 1,0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1,0 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 1010,4/1098,5 | 0,92 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 1010,4/1098,5 | 0,92 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,82+1,0+1,0-1,0)/4)) | 0,98 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Селезневского сельского поселения

от  01.04.2019  № 16

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы МП «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2018-2028 годы» за 2018 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие №1.«Создание и содержание детских спортивно-игровых и игровых площадок» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 99,0/99,0 | 0,1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 99,0/99,0 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 99,0/99,0 | 1,0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1,0 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 99,0/99,0 | 1,0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 99,0/99,0 | 1,0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k 0,5*1+0,5*(0,8+1,0+0,71):3*0,79 | 1,0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.